## Slide 1: LEI_22_S4_2DK_01 Progresso – Sprint B
30/04/2022
Equipa DK_1

## Slide 2: Resumo:
Fases do projeto
  Análise
  Design
  Implementação
  Testes
% | % (N-1) | Estado | Data Fim
85% | 10% |  | 1.Maio.2022

## Slide 3: Planeamento:
 | % | Esta
LEI21_22_S4_2DK_01 | 85% | 
US1001 | 90% | 
Design | 100% | 
Implementação | 90% | 
US1002 | 80% | 
Design | 85% | 
Implementação | 75% | 
US1003 | 85% | 
Design | 80% | 
Implementação | 85% | 
US1004 | 80% | 
Design | 75% | 
Implementação | 80% | 
US1005 | 85% | 
Design | 80% | 
Implementação | 90% | 
US2001 | 90% | 
Design | 95% | 
Implementação | 90% | 
US1900 | 90% | 
Implementação | 90% | 
US2002 | 95% | 
Design | 100% | 
Implementação | 90% | 
Diagrama de casos de uso | 100% | 
Modelo de domínio | 100% | 
Modelo de dados | 100% | 

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1001 | “As Sales Clerk, I want to specify a new product for sale." | 1200584 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 20-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
1002 | “As Sales Clerk, I want to view/search the products catalog.” | 1201845 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 21-04-2022 Fim: 29-04-2022 | 
1003 | “As Sales Clerk, I want to register a new customer.” | 1200963 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 23-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
1004 | “As Sales Clerk, I want to create a new products order on behalf of a given customer.” | 1201845 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 20-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
2001 | “As Warehouse Employee, I want to set up the warehouse plant by uploading a JSON file." | 1201615 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 20-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
1900 | “As Project Manager, I intend that the system has the possibility of being initialized (bootstrap) with some information related to the product catalog and auxiliary information.” | 1190456 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 29-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
2002 | “As Warehouse Employee, I want to configure the AGVs available on the warehouse.” | 1200584 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 25-05-2022 Fim: 30-04-2022 | 
9001 | “As software product client, I want the team (software product supplier) to prepare a presentation.” | 1201615, 1200584, 1201845, 1200963, 1190456 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 29-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 
1005 | “As Sales Clerk, I want to define a new category of products.” | 1200963 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 23-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
Task 1 | Use Case Diagram | 1201615 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 15-04-2022 Fim: 19-04-2022 | 
Task2 | Domain Model | 1201615, 1200584, 1201845, 1200963, 1190456 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 15-04-2022 Fim: 19-04-2022 | 
Task3 | Data Model | 1201615, 1200584, 1201845, 1200963, 1190456 | Início: 11-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 15-04-2022 Fim: 19-04-2022 | 

## Slide 5: Principais objetivos do sistema
Criação de produtos, de clientes, de uma categoria de um dado produto, pesquisa de produtos no catálogo (consoante alguns filtros), atualização da planta do armazém através do upload de um ficheiro JSON.
Assim como a configuração de um AGV e a criação de uma encomenda.

## Slide 6: Processo de desenvolvimento adotado e planeamento
Processo de implementação por camadas.
Designação das US e respetivas sub-tarefas (CD, SD, SSD, Implementação) a cada membro do grupo.
Criação de tasks referentes ao modelo de dados, modelo de domínio e, também, ao diagrama de casos de uso.

## Slide 7: Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
Framework utilizada: Jira
Metodologia Scrum, com Scrum Master definido para o Sprint B – 1200963 (Rui Dias).
Por forma a resolver alguns conflitos, a equipa decidiu organizar-se com reuniões diárias capazes de solucionar dúvidas/questões de compreensão de requisitos, problemas relacionados com implementação (código) e também timings.

## Slide 8: Qualidade do produto
Aplicação capaz de atender aos requisitos pedidos pelo cliente. Isto é, os variados atores do sistema podem fazer ações no mesmo e assim chegar ao produto final esperado.

## Slide 9: Resultados esperados
Requisitos todos cumpridos, na maioria sem erros ao executar.